PATVIRTINTA

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2012 m. kovo 27 d. posėdžio protokolu Nr. 02

BENDROSIOS TAISYKLĖS PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL ŠAKIŲ KRAŠTO INTEGRUOTĄ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „GYVENSENOS KOKYBĖS GERINIMAS ŠAKIŲ RAJONO KAIMO VIETOVĖSE“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Bendrosios taisyklės pareiškėjams (toliau – Taisyklės) skirtos pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas Šakių krašto vietos veiklos grupės integruotai vietos plėtros strategijai „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ (toliau – Strategija) įgyvendinti.

# 2.	Taisyklės parengtos vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2009, Nr. 114-4869, 2010, Nr. 145-7465) (toliau – VPS administravimo taisyklės) ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo taisyklėmis (LEADER metodu), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57; 2010, Nr. 82-4356) (toliau – Įgyvendinimo taisyklės).

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

3.	Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Agentūros KPŽPD – Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamentas.

TERPAS – Agentūros KPŽPD Marijampolės paramos administravimo skyrius.

# ES – Europos Sąjunga.

# EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

# VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

CPVA – Centrinė projektų valdymo agentūra.

# CPO – centrinė perkančioji organizacija.

Didžiausiasis įkainis – įkainis, nustatytas vadovaujantis Didžiausių įkainių tinkamoms išlaidoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008, Nr. 122-4638), pagal kurį apskaičiuojama didžiausia mokėtina paramos suma. Didžiausiasis įkainis nustatomas litais be pridėtinės vertės mokesčio.

Kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi būti registruota Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) nustatyta tvarka.

Kaimo vietovė – gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti – pagal vietos projekto vykdymo sutartį vietos projektui įgyvendinti skiriamos lėšos iš paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Neplaninė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti.

Parama vietos plėtros strategijai įgyvendinti (toliau – Parama strategijai įgyvendinti) – EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, skirtos vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Planinė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams – vietos plėtros strategijos vykdytojo patvirtintos taisyklės pareiškėjams, teiksiantiems vietos projektų paraiškas pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija ir Programa, bei pareiškėjams, teiksiantiems vietos projektų paraiškas pagal priemones, kurių nereglamentuoja Programa, tačiau reglamentuoja vietos plėtros strategija.

Vietos plėtros strategija (toliau – Strategija) – dokumentas, kuriame pateikta VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė, VVG misija, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius, viešąją paramą ir telkiant VVG, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis (toliau – Strategijos įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paraiškos įgyvendinti strategiją užregistravimo Agentūroje dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugpjūčio   31 d.

Vietos plėtros strategijos vykdytojas (toliau – Strategijos vykdytojas) – VVG, kuri, pateikusi paraišką įgyvendinti strategiją, gauna arba yra gavusi paramą strategijai įgyvendinti.

Vietos projektas – pareiškėjo vietos veiklos grupei teikiama, strategiją atitinkanti vietos projekto paraiška, kurioje nurodomi planuojamos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Vietos projekto paraiška – vietos plėtros strategijos vykdytojo parengtas dokumentas, kurį turi užpildyti ir strategijos vykdytojui pateikti pareiškėjas, siekiantis gauti lėšų vietos projektui įgyvendinti.

Vietos projekto vykdymo sutartis – lėšų vietos projektui, įgyvendinamam pagal vietos plėtros strategiją, skyrimo trišalė sutartis, kuria nustatomos lėšų šiam projektui įgyvendinti išmokėjimo ir vietos projekto vykdymo sąlygos. Vietos projekto vykdymo sutarties šalys – strategijos vykdytojas, vietos projekto vykdytojas ir Agentūra.

Vietos projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuris pateikęs vietos projekto paraišką, gauna arba yra gavęs lėšų vietos projektui įgyvendinti.

Vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės tarybos deleguotas asmuo, VVG valdymo organe, turinčiame sprendimų priėmimo teisę, atstovaujantis jį delegavusios savivaldybės interesams.

VVG – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių VVG teritorijos gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro, socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.

VVG teritorija – kaimo vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. ir kurioje gyvenančių ir (arba) veikiančių asmenų interesams tenkinti įsteigta VVG.

4.	Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Programa, VPS administravimo taisyklės, III krypties priemonių įgyvendinimo taisyklės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834) (toliau – Programos administravimo taisyklės), ir kiti teisės aktai.

III. INFORMACIJA APIE STRATEGIJĄ

5.	Kviečiama teikti vietos projektų paraiškas pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“, kurios prioritetai, pagrindiniai tikslai, priemonės, remiamos veiklos sritys yra šie:

1 PRIORITETAS. Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra.

Tikslas: Kaimo viešosios infrastruktūros plėtra ir materialinės bazės stiprinimas.

1.1. PRIEMONĖ. Kaimų atnaujinimas ir plėtra.

Tikslas: Gerinti kaimo gyventojų socialines, buities, poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas, išsaugant gamtos ir kultūros paveldą.

1.1.1. Veiklos sritis: Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas.

1.1.2. Veiklos sritis: Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba.

1.1.3. Veiklos sritis: Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas.

1.2. PRIEMONĖ. Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas.

Tikslas: Skatinti bendruomeninių socialinių ir kultūrinių paslaugų plėtrą bei tradicinių amatų puoselėjimą, stiprinant bendruomeninį verslumą kaime.

2 PRIORITETAS. Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimas.

Tikslas: Socialinės kultūrinės veiklos projektavimas bei kaimo gyventojų užimtumo ir užsiėmimo organizavimas.

2.1. PRIEMONĖ. Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas.

Tikslas: Bendruomeninės veiklos plėtojimas, vaikų ir jaunimo užimtumo ir užsiėmimo organizavimas bei gerosios patirties sklaida.

2.2. PRIEMONĖ. Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas.

Tikslas: Bendruomenių ir kaimo gyventojų aktyvinimas bei socialinę atskirtį patiriančių žmonių įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą.

IV. KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

6.	Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas spausdinamas lietuvių kalba laikraštyje „Valsčius“, Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt ir Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt. Vietos projektų paraiškos priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės vietos projektų paraiškų pateikimo darbo dienos ir valandos.

### V. VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

7.	Vietos projektų paraiškų formos pagal kiekvieną iš strategijoje numatytų priemonių pateikiamos kartu su specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams. Vietos projektų paraiškų formos skelbiamos Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt ir Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt.

8.	Pildant vietos projektų paraiškas (Specialiųjų taisyklių 1 priedas), turi būti laikomasi Programos administravimo taisyklių bendrųjų ir šių principų:

8.1.	pareiškėjai teikia vietos projektų paraiškas strategijos vykdytojui, atsižvelgdami į vietos projekto įgyvendinimo vietą ir strategijos vykdytojo teritoriją;

8.2.	pareiškėjai vietos projektų paraiškas pildo lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos vietos projektų paraiškos nepriimamos;

8.3.	vietos projekto paraiška turi būti užpildyta aiškiai, siekiant palengvinti jos vertinimą. Turi būti pateikiama išsami informacija, ypač apie tai, kaip vietos projektas prisidės prie strategijos įgyvendinimo, kokia bus jo nauda;

8.4.	vietos projekto paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine (surinkti kompiuteriu) forma ir atspausdinti (ranka užpildytos vietos projekto paraiškos nepriimamos). Vietos projekto paraiška taip pat turi būti pateikta elektronine (įrašyta į kompaktinę plokštelę (CD)) versija;

8.5.	pareiškėjai turi įsitikinti, kad jų vietos projekto paraiška visiškai sukomplektuota, yra pridėti visi reikalingi priedai.

9. Vietos projekto paraišką pateikusiam pareiškėjui ir (arba) įgaliotam asmeniui įteikiamas vietos projekto paraiškos registravimą įrodantis raštas.

10. Strategijos vykdytojo parengtose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodyta, kokius dokumentus pareiškėjai turi pridėti prie užpildytos vietos projekto paraiškos. Pareiškėjas su vietos projekto paraiška ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą.

11.	Vietos projektų paraiškas kartu su reikalaujamais priedais ir (arba) pridedamais dokumentais iš pareiškėjų priima ir registruoja strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodytu (-ais) adresu (-ais).

12.	Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai. Vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra). Kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos yra nepriimamos.

13.	Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA ir vietos projekto paraiškos elektroninė versija (kompaktinėje plokštelėje CD). Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

14.	Kiekvienas vietos projekto paraiškos (Specialiųjų taisyklių 1 priedas) originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo šia tvarka:

14.1. kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir patvirtintas pareiškėjo antspaudu, jei pareiškėjas tokį privalo turėti;

14.2. jei pareiškėjas – juridinis asmuo neprivalo turėti antspaudo, kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

15.	Vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys privalo sutapti. Jeigu vietos projekto paraiškos originalo ir jos kopijos turinys, įskaitant visus priedus, nesutampa, strategijos vykdytojas vadovaujasi vietos projekto paraiškos originalu.

16. Užregistravus vietos projekto paraišką, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja strategijos vykdytojas (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ir 17 punkte nurodytus atvejus). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, vietos projekto paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama.

17.	Pareiškėjas, esant svarbioms aplinkybėms, papildomą informaciją, susijusią su vietos projektu, savo iniciatyva gali teikti ir po vietos projekto paraiškos pateikimo strategijos vykdytojui dienos, tačiau tik iki tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo pradžios. Pateikiant papildomus dokumentus būtina raštu paaiškinti, dėl kokių priežasčių dokumentai nepateikti kartu su vietos projekto paraiška (pvz.: pateikiami finansiniai dokumentai, atlikta nekilnojamojo turto teisinė registracija, įvyko sandoris, kuris nenumatytas verslo plane, bet turintis įtakos ūkio subjekto ekonominiam gyvybingumui, kiti dokumentai, turintys įtaką ekonominiam gyvybingumui ar kitaip įtakojantys tinkamumą paramai gauti ir pan.).

18. Numatytos investicijos ir prašoma paramos suma po vietos projekto paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo skirti paramą gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams, kuriais keičiamas paramos intensyvumas, tačiau didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nustatytos sumos.

19. Visos vietos projektų paraiškos, gautos po kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatytos dienos ir valandos, atmetamos, išskyrus nenugalimos jėgos (force mojeure) atvejus.

20. Pareiškėjas po vietos projekto paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti strategijos vykdytojui apie pateiktos vietos projekto paraiškos atšaukimą ir pateikti naują vietos projekto paraišką kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu.

VI. VIETOS PROJEKTų PARAIŠKų VertinimO ORGANIZAVIMAS

21.	Vietos projektų paraiškas vertina strategijos vykdytojo paskirti arba pasamdyti vietos projektų paraiškų vertintojai ir nepriklausomi ekspertai (jei tokie pasitelkiami), vadovaudamiesi strategijos vykdytojo parengtų bendrųjų ir specialiųjų taisyklių pareiškėjams nuostatomis. Vietos projektų paraiškų vertintojais negali būti skiriami strategijos vykdytojo valdymo organo nariai.

22.	Vietos projekto paraiškos vertinimo proceso etapai:

22.1.	administracinės atitikties vertinimas;

22.2.	tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas;

22.3. pirmumo vertinimas (taikomas Strategijos 1 prioriteto 1.1 priemonei);

22.4.	naudos ir kokybės vertinimas (taikomas Strategijos 1 prioriteto 1.2 priemonei ir 2 prioriteto priemonėms).

VII. VIETOS PROJEKTŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

23.	Strategijos vykdytojas, surinkęs vietos projektų paraiškas, rengia administracinį vietos projektų paraiškų vertinimą.

24.	Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo vietos projekto paraiškos užregistravimo strategijos vykdytojo buveinėje dienos (į terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas pagal šių Taisyklių 25 punktą šalina paraiškos trūkumus). Tuo atveju, jei atliekant vietos projektų paraiškų administracinės atitikties tikrinimą yra nustatoma, kad pareiškėjas pateikė ne visus specialiosiose taisyklėse pareiškėjams ir vietos projekto paraiškoje nurodytus dokumentus ir (arba) vietos projekto paraiška netinkamai užpildyta, pareiškėjo raštu (registruotu laišku) prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas turi trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis pateikti.

25. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (arba) duomenų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (arba) duomenis, strategijos vykdytojas priima sprendimą atmesti vietos projekto paraišką. Tuo atveju, kai vietos projekto paraiška neatitinka esminių paramos paraiškai keliamų reikalavimų (pateikta vietos projekto paraiška neatitinka specialiosiose taisyklėse nustatytos vietos projekto paraiškos formos, vietos projekto paraiška užpildyta ne lietuvių kalba, nespausdinta), strategijos vykdytojas gali priimti sprendimą atmesti vietos projekto paraišką neprašydamas pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis.

26. Priėmęs sprendimą atmesti vietos projekto paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, strategijos vykdytojas per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo atmesti vietos projekto paraišką priėmimo dienos parengia ir pareiškėjui registruotu laišku išsiunčia raštą apie vietos projekto paraiškos atmetimą, nurodydamas vietos projekto paraiškos atmetimo priežastis.

27.	Informacija apie administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas skelbiama Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, taip pat nurodomas pagal kiekvieną Strategijos priemonę ir priemonės veiklos sritį surinktų vietos projektų paraiškų, bendras registruotų vietos projektų paraiškų ir vietos projektų paraiškų, atitikusių administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, skaičius.

28.	Vietos projekto paraiškai atitikus visus administracinės atitikties reikalavimus, ji teikiama tinkamumo vertinimui.

VIII. TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI VERTINIMAS

29.	Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška yra tinkama finansuoti pagal strategiją, nustatoma vietos projekto atitiktis tinkamumo reikalavimams (vietos projekto paraiškos atitiktis strategijoje numatytų priemonių ir veiklos sričių (jei taikoma) tikslams, pareiškėjo, partnerio (-ių), vietos projekto išlaidų tinkamumas finansuoti bei bei paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų išlaidų ir kita), kurie nustatomi Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.

30.	Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo metu nustatomas didžiausias lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis ir skiriamų lėšų lyginamoji dalis, suapvalinta iki sveikųjų skaičių. Taip pat nustatoma (kai taikoma) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma, kuri apmokama pagal šių Taisyklių 32 punktą. Lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis nustatomas kaip mažiausia vietos projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, vietos projekto vykdytojas privalo finansuoti pats. Jeigu dalis išlaidų yra nepagrįsta, strategijos vykdytojas paprašo pareiškėjo pagrįsti šių išlaidų tinkamumą finansuoti. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų tinkamumo, vietos projekto paraiška atmetama. Apie tokį sprendimą strategijos vykdytojas informuoja pareiškėją taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos dėl išlaidų tinkamumo ir būtinumo arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų tinkamumo ir būtinumo, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

31.	Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus šių Taisyklių 32 punkte) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą neįtraukė), visais atvejais yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

32.	Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Tokiu atveju, PVM nuo apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

33.	Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 40 darbo dienų nuo vietos projekto paraiškos gavimo dienos. Į terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas pagal šių Taisyklių 34 punktą šalina trūkumus.

34.	Jeigu atliekant tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimą nustatoma, kad dėl vietos projekto paraiškoje ar jos prieduose pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos negalima įvertinti vietos projekto tinkamumo finansuoti pagal strategiją, pareiškėjui paštu (registruotu laišku) siunčiamas raštas, kuriame nurodoma, kokios informacijos ir (arba) dokumentų trūksta, arba ką reikia patikslinti. Raštas taip pat išsiunčiamas elektroniniu paštu, jei vietos projekto paraiškoje pareiškėjas tai nurodęs kaip pageidaujamą informacijos gavimo būdą. Per rašte nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ir (arba) trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, vietos projekto paraiška atmetama. Prieš priimant sprendimą atmesti vietos projekto paraišką, yra išnagrinėjamos nustatytos neatitiktys, papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo aplinkybės ir įsitikinama, kad vietos projekto paraiškos atmetimas yra pagrįstas, o vietos projekto paraiškos vertinimas atliktas nepažeidus nustatytų procedūrų. Apie sprendimą atmesti vietos projekto paraišką pareiškėjas yra informuojamas per 5 darbo dienas išsiunčiant jam informacinį raštą, kuriame nurodomos vietos projekto paraiškos atmetimo priežastys.

35. Įvertinus tinkamumą skirti paramą, parengiama išvada, ar vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama bei kokia maksimali lyginamoji paramos dalis gali būti suteikta, taip pat nurodoma PVM suma, kuri apmokama pagal Taisyklių 32 punktą.

36.	Jei strategijos vykdytojas tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo metu nustato, kad vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir galimas maksimalus paramos dydis skiriasi nuo vietos projekto paraiškoje pateiktų vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos paramos dydžių, iki sprendimo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti raštu apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka įgyvendinti vietos projektą su strategijos vykdytojo nustatytomis didžiausio dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir parama. Pareiškėjui nesutikus su strategijos vykdytojo nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir parama, vietos projekto paraiška atmetama. Apie sprendimą atmesti vietos projekto paraišką pareiškėjas yra informuojamas per 5 darbo dienas, išsiunčiant jam informacinį raštą, kuriame nurodomos vietos projekto paraiškos atmetimo priežastys

37.	Informacija apie tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas skelbiama Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, pagal kiekvieną Strategijos priemonę ir priemonės veiklos sritį surinktų vietos projektų paraiškų, bendrą vietos projektų paraiškų ir vietos projektų paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių.

IX. VIETOS projekto PIRMUMO VERTINIMAS

38. Vietos projektų sugrupavimas pagal pirmumo reikalavimus atliekamas po tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo. Vietos projektų paraiškų pirmumo vertinimo metu siekiama nustatyti, kurios iš tinkamų finansuoti vietos projektų paraiškų geriausiai atitinka Specialiosiose taisyklėse nurodytus pirmumo kriterijus. Vietos projektai pagal pirmumą pradedami grupuoti nuo pirmojo reikalavimo ir grupuojami atmetimo būdu, t.y. vietos projektai, atitinkantys pirmiau nurodytus pirmumo reikalavimus, turi pirmenybę prieš vietos projektus, kurie atitinka kitus tolesnius pirmumo reikalavimus.

39.	Tuo atveju, kai tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti atitinkančių vietos projektų paraiškų prašomos paramos suma ženkliai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, strategijos vykdytojas sugrupuoja paraiškas pagal pirmumo kriterijus.

40. Vietos projektų pirmumo vertinimas gali būti neatliekamas tuo atveju, jei bendra pareiškėjų prašomos paramos suma yra mažesnė arba lygi kvietimui teikti vietos projektų paraiškas planuojamai skirti paramos sumai.

41. Vietos projektų pirmumo vertinimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo visų vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti lėšas vietos projektų įgyvendinimui vertinimo pabaigos.

42.	Informacija apie pirmumo vertinimo etapą perėjusias vietos projektų paraiškas skelbiama Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, pagal kiekvieną Strategijos priemonę ir priemonės veiklos sritį surinktų vietos projektų paraiškų, bendrą registruotų vietos projektų paraiškų ir vietos projektų paraiškų, atitikusių vietos projektų pirmumo vertinimo reikalavimus, skaičių.

X. VIETOS projekto NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

43.	Po tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo, vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų finansuoti vietos projektų yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir kurių vietos projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas.

44.	Vietos projektų nauda ir kokybė vertinama balais. Kiekvienam vertinimo kriterijui yra nustatytas didžiausias balų skaičius. Naudos ir kokybės vertinimo kriterijai su jiems skiriamais didžiausiais balais yra skelbiami specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.

45.	Jeigu vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo metu kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, strategijos vykdytojas raštu pareiškėjo paprašo per nustatytą terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų) pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Pareiškėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei pareiškėjo pateikta informacija yra nepakankama, naudos ir kokybės vertinimo metu yra mažinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius.

46.	Informacija apie naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusias vietos projektų paraiškas skelbiama Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, pagal kiekvieną Strategijos priemonę ir priemonės veiklos sritį surinktų vietos projektų paraiškų, bendrą registruotų vietos projektų paraiškų ir vietos projektų paraiškų, atitikusių vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus, skaičių.

## XI. SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO

47.	Sprendimą dėl paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumos, kuri pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skyrimo priima strategijos vykdytojo valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę. Šis sprendimas įsigalioja, kai Agentūra jį patvirtina.

48.	Strategijos vykdytojas apie įsigaliojusį – Agentūros patvirtintą – sprendimą skirti paramos lėšas vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumą, kuri pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, raštu informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas, kai jis gauna Agentūros sprendimą patvirtinti strategijos vykdytojo priimtą sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti.

49.	Jei strategijos vykdytojas, strategijos vykdytojo valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, susirinkimo dėl paramos lėšų vietos projektams ir PVM sumos, kuri pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skyrimo metu, nusprendžia neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti, strategijos vykdytojas per 5 darbo dienas po to, kai pasirašoma vietos projektų atrankos posėdžio protokolo nutariamoji dalis, tokiam pareiškėjui išsiunčia informacinį raštą su paaiškinimais.

50.	Informacija apie priimtus ir įsigaliojusius – Agentūros patvirtintus – sprendimus skirti paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti ir lėšas PVM, kuris pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, taip pat Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt, nurodant pareiškėjo ir partnerio (-ių), kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriui (-iais), pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, trumpą vietos projekto aprašymą, vietos projekto paraiškos kodą, skirtą paramos lėšų sumą ir PVM sumą, kuri pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.

## xII. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

51.	Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti – Agentūrai, Agentūros direktoriaus įsakymu, patvirtinus strategijos vykdytojo sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, strategijos vykdytojas rengia vietos projekto vykdymo sutarties projektą.

52. Jeigu vietos projekto vykdymo sutarties rengimui reikalingi papildomi duomenys ir (arba) dokumentai, per 3 darbo dienas strategijos vykdytojas išsiunčia paštu (registruotu laišku) pareiškėjui informacinį laišką, kuriame prašo per 10 darbo dienų nuo informacinio laiško gavimo dienos pateikti papildomus duomenis ir (arba) dokumentus. Pareiškėjui juos atsiuntus, per 10 darbo dienų strategijos vykdytojas pagal strategijos vykdytojo patvirtintą pavyzdinės vietos projekto vykdymo sutarties formą, parengia vietos projekto vykdymo sutarties projektą.

53. Jeigu vietos projekto vykdymo sutarties rengimui papildomi duomenys ir (arba) dokumentai nereikalingi, per 10 darbo dienų strategijos vykdytojas pagal strategijos vykdytojo patvirtintą pavyzdinės vietos projekto vykdymo sutarties formą, parengia vietos projekto vykdymo sutarties projektą.

54. Vietos projekto vykdymo sutarties projektas turi būti suderintas tarp šalių (Agentūros, vietos projekto vykdytojo ir strategijos vykdytojo).

55. Pasiūlymo pasirašyti vietos projekto vykdymo sutartį galiojimo terminas – 10 darbo dienų, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šio termino. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas ir Agentūra gauna Strategijos vykdytojo pranešimą, kad vietos projekto vykdymo sutarties projektas yra suderintas tarp šalių. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą vietos projekto vykdymo sutarties nepasirašo, lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos. Strategijos vykdytojas apie tai per 10 darbo dienų informuoja Agentūrą.

56.	Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai šalys ją pasirašo.

57. Pareiškėjas prieš vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti banke atskirą sąskaitą vietos projekto įgyvendinimo lėšoms.

58. Pareiškėjas, pasirašęs vietos projekto vykdymo sutartį, tampa vietos projekto vykdytoju.

59. Vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) privalo apdrausti ilgalaikį turtą (jeigu yra draudimo galimybių), kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudotos lėšos vietos projektui įgyvendinti, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos (maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas).

60. Per penkerių metų laikotarpį nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo negalimi esminiai projekte numatytos veiklos pakeitimai, kurie:

60.1. paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam ir fiziniam asmeniui;

60.2. įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą.

61. Vietos projekto vykdymo sutartys sudaromos iki 2015 m. birželio 1 d. Visi su vietos projekto įgyvendinimu susiję išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo įrodymo dokumentai išrašomi, mokėjimo prašymai pateikiami iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

62. Informacija apie pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis, nurodant vietos projekto vykdytojo pavadinimą, vietos projekto pavadinimą, trumpą vietos projekto aprašymą, vietos projekto kodą, skirtą paramos lėšų sumą vietos projektui įgyvendinti ir PVM sumą, kuri pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų asignavimų, skelbiama Šakių krašto vietos veiklos grupės tinklalapyje www.sakiuvvg.lt.

#### XIII. PIRKIMO PROCEDŪROS

63. Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, turi įsigyti laikydamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų.

64. Vietos projektų vykdytojai, kuriems netaikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, prekių, paslaugų ar darbų, kuriems nėra nustatyti didžiausieji įkainiai, pirkimą privalės organizuoti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559; 2009, Nr. 21-835).

65. Rekomenduojama, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, atsižvelgdamas į preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką, iš anksto pateiktų strategijos vykdytojui ir suderintų su juo tokią informaciją:

65.1.	pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;

65.2.	viešojo pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus.

66. Įvykdęs viešojo pirkimo procedūrą, išskyrus pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, vietos projekto vykdytojas privalo pateikti strategijos vykdytojui informaciją apie pirkimo procedūros rezultatus ir suderinti su juo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą.

67. Rekomenduojama, kad vietos projekto vykdytojas, numatantis organizuoti viešuosius pirkimus, atliekamus taikant viešųjų supaprastintų pirkimų procedūrą, dokumentus iš anksto suderintų su strategijos vykdytoju.

68. Vietos projektų vykdytojams, vykdantiems pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, išskyrus pirkimus atliekamus elektroniniu būdu arba per CPO (CPO funkcijas atlieka CPVA), arba Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisykles, nekompensuojama daugiau nei nustatytas didžiausiasis įkainis (jeigu toks yra nustatytas atitinkamai prekių, paslaugų ar darbų grupei).

69. Vietos projektų išlaidos, kurios bus patirtos pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant šiame Taisyklių skyriuje nurodytų reikalavimų, laikomos netinkamomis finansuoti.

XIV. VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

## 70. Vietos projekto vykdytojas po kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta vietos projekto vykdymo sutartyje, strategijos vykdytojui pateikia mokėjimo prašymą. Mokėjimo prašymų skaičius neribojamas.

## 71. Mokėjimo prašymo forma (specialiųjų taisyklių pareiškėjams 5 arba 6 priedas) ir informacija apie pridedamus dokumentus tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu ir skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

## 72. Vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais priima ir registruoja strategijos vykdytojas.

73.	Vietos projekto vykdytojas pateikia vieną mokėjimo prašymo originalą, ant kurio nurodoma ORIGINALAS, ir dvi kopijas, ant kurių nurodoma KOPIJA, pridedamų dokumentų originalus ir strategijos vykdytojo darbuotojo patvirtintas kopijas. Dokumentų originalai, kurie pažymėti atitinkamu spaudu, grąžinami vietos projekto vykdytojui, o patvirtintos spaudu TIKRA kopijos pasiliekamos. Mokėjimo prašymą turi įteikti vietos projekto vykdytojas asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, kitais būdais (pvz., paštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.

74.	Kartu su mokėjimo prašymais vietos projekto vykdytojas pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų patvirtintas kopijas. Visos vietos projekto išlaidos patvirtinamos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

75.	Vietos projektų vykdytojų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

76.	Mokėjimo prašymas ir jo priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildytas mokėjimo prašymas bei jo priedai nepriimami.

77.	Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, numatytos šių Taisyklių XVIII skyriuje ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartyje. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų terminų. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, išskyrus šių Taisyklių 78 punkte numatytus atvejus.

78.	Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, sankcijos netaikomos, mokėjimo prašymas užregistruojamas, tačiau vietos projekto vykdytojas turi strategijos vykdytojui raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir (arba) pateikti dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis.

79.	Jeigu vietos projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą arba pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki vietos projekto vykdymo sutartyje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi strategijos vykdytojui pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių, pridėdamas dokumentus, įrodančius pateisinamas priežastis. Strategijos vykdytojui priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo terminą, keičiama vietos projekto vykdymo sutartis.

80. Po vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo pateikimo strategijos vykdytojas atlieka mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą, kurio metu nustatoma, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar mokėjimo prašymas tinkamai užpildytas. Strategijos vykdytojas vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo administracinę atitiktį įvertina ir mokėjimo prašymą perduoda Marijampolės TERPAS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo strategijos vykdytojo buveinėje dienos (į terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį pagal šių Taisyklių 81 punktą vietos projekto vykdytojas šalina mokėjimo prašymo trūkumus arba šių Taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka atliekama vietos projekto patikra).

81. Jeigu vietos projekto vykdytojo pateiktas mokėjimo prašymas netinkamai užpildytas, trūksta duomenų, pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, jam strategijos vykdytojas siunčia arba įteikia pranešimą apie mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimo metu nustatytus trūkumus. Jiems pašalinti vietos projekto vykdytojui nustatomas terminas (iki 10 darbo dienų) nuo pranešimo įteikimo (pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo paštu registruotu laišku arba įteikus asmeniškai pasirašytinai). Atsižvelgus į trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti nustatytas ilgesnis terminas (tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų). Per nustatytą laiką nepateikus reikiamų dokumentų ar nepatikslinus duomenų, siunčiamas antras pranešimas, į kurį neatsakius, mokėjimo prašymas yra vertinamas pagal turimus duomenis.

82.	Atlikęs mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą (ir po patikros vietoje, jei ji buvo atlikta), strategijos vykdytojas mokėjimo prašymus kartu su pridedamais dokumentais ir strategijos vykdytojo užpildytais darbo dokumentais perduoda Marijampolės TERPAS kitam vertinimo etapui.

83. Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų tinkamumą vertina, visus vietos projekto išlaidų apmokėjimo įrodymo bei išlaidų pagrindimo dokumentus tikrina bei tinkamas finansuoti vietos projekto išlaidas nustato Agentūra. Jeigu Agentūra negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, pavyzdžiui pridėti ne visi išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir (arba) išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra projekto įgyvendinimo vietoje, Agentūra paprašo vietos projekto vykdytojo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) atlieka patikrą vietoje arba patvirtina tinkamų finansuoti tik išlaidų sumą, dėl kurios vietos projekto vykdytojas pateikė išlaidas pagrindžiančius bei išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Likusi išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Agentūra informuoja vietos projekto vykdytoją. Jeigu nebuvo laiku pateikti būtini išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti vietos projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus ir pridėjus reikiamų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

84. Jei vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami ar klaidinanti informacija, atliekama patikra vietoje. Jeigu nustatoma, kad vietos projekto vykdytojas sąmoningai pateikė klaidingą informaciją, vietos projekto vykdytojui taikomos Taisyklių XVIII skyriuje numatytos sankcijos.

85. Įvertinusi mokėjimo prašymus, Agentūra pagal poreikį rengia ir Ministerijai teikia pinigų užsakymo paraiškas pagal Ministerijos nustatytą lėšų išmokėjimo tvarką ir patvirtintą pinigų užsakymo paraiškos formą. Agentūra įvertina mokėjimo prašymą ir Ministerijai pateikia pinigų užsakymo paraiškas per 40 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Marijampolės TERPAS datos. Į terminą neįskaičiuojamas paklausimų vietos projekto vykdytojui bei patikrų vietoje atlikimo laikas. Avansinį mokėjimo prašymą Agentūra įvertina ir Ministerijai pateikia pinigų užsakymo paraiškas per 15 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Marijampolės TERPAS datos.

86. Remdamasi Agentūros pateiktomis pinigų užsakymo paraiškomis, Ministerijai rengia ir Finansų ministerijai teikia mokėjimo paraiškas valstybės iždui dėl lėšų pervedimo į Agentūros nurodytą sąskaitą.

87. Gavusi lėšas, Agentūra per 5 darbo dienas jas perveda vietos projekto vykdytojui.

# XV. LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI IŠMOKĖJIMO TVARKA

88. Tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu ir išlaidų kompensavimo būdai.

89. Pagal išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdą:

89.1.	pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį vietos projekto vykdytojas strategijos vykdytojui teikia avanso mokėjimo prašymą, šis jį perduoda Marijampolės TERPAS. Agentūra išmoka avansą vietos projekto vykdytojui;

89.2.	avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei:

89.2.1. 20 procentų paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos. Jei pagal šių Taisyklių 32 punktą vietos projekto vykdytojui numatyta finansuoti PVM suma, avanso dydis negali būti didesnis nei 20 proc. paramos, įskaitant PVM, kuris pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, sumos;

89.2.2. 40 procentų paramos lėšų sumos, jeigu paramos gavėjas pateikia finansų institucijos arba lygiavertę garantiją, atitinkančią 110 procentų prašomo avanso sumos. Jei pagal šių Taisyklių 32 punktą vietos projekto vykdytojui numatyta finansuoti PVM suma, avanso dydis negali būti didesnis nei 40 proc. paramos, įskaitant PVM, kuris pagal šių Taisyklių 32 punktą apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, sumos;

89.3.	gavęs avansą, vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir (arba) jų patvirtintomis kopijomis teikia strategijos vykdytojui ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos vietos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti vietos projekto ir nepatiria išlaidų, jis, praėjus 3 mėnesiams, per 5 darbo dienas privalo grąžinti visą avansą Agentūrai.

90.	Pagal išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą savo lėšomis.

91. Pagal abu lėšų išmokėjimo būdus vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytu periodiškumu vietos projekto vykdytojas teikia strategijos vykdytojui mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentus.

92. Mažiausia prašoma kompensuoti lėšų vietos projektui įgyvendinti suma, nurodyta kiekviename mokėjimo prašyme, išskyrus paskutinįjį mokėjimo prašymą, negali būti mažesnė nei 5000 Lt arba 50 proc. gauto avanso sumos.

93. Baigęs įgyvendinti vietos projektą, vietos projekto vykdytojas pateikia strategijos vykdytojui galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas (vietos projekto vykdytojai, kuriems PVM apmokamas pagal šių Taisyklių 32 punktą, taip pat turi nurodyti apmokėtą PVM sumą) ir galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

94. Vietos projektas finansuojamas iš paramos strategijai įgyvendinti lėšų ir vietos projekto vykdytojo ir (arba) vietos projekto vykdytojo partnerio (-ių) (jeigu vietos projektas teikiamas kartu su partneriu (-iais)) lėšų.

95. Nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių projekte numatytų išlaidų vertės, vietos projekto vykdytojas gali numatyti padaryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas.

XVI. VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

96.	Vietos projekto vykdytojas teikia strategijos vykdytojui šias vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas (šių Taisyklių 1 priedas):

96.1.	vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki kalendorinių metų pabaigos – informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą (tuo atveju, jeigu vietos projekto įgyvendinimo laikas yra ne ilgesnis nei vieneri metai), galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą šių Taisyklių 96.2 punkte numatyta tvarka;

96.2.	kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

97.	Ataskaitoje apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinėje vietos projekto įgyvendinimo ataskaitoje:

97.1.	pateikiama vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai;

97.2.	apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;

97.3.	apibendrinami atlikti pirkimai;

97.4.	pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;

97.5.	pateikiama informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;

97.6.	pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

97.7.	aprašomos veiklos tęstinumo galimybės: kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus, kas bus atsakingas už jų naudojimą, kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida.

98.	Strategijos vykdytojas, gavęs informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų.

99.	Patikrinęs ir įvertinęs informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, strategijos vykdytojas gali:

99.1.	ją patvirtinti;

99.2.	paprašyti vietos projekto vykdytojo per nustatytą terminą pateikti papildomą informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti vietos projekto patikrą vietoje;

99.3.	atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį vietos projekto vykdytojas turi ištaisyti pateiktos informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) vietos projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba naują galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

100.	Jeigu vietos projekto vykdytojas laiku nepateikia informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos, strategijos vykdytojas apie tai raštu primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą atitinkamai informacijai arba ataskaitai pateikti. Vietos projekto vykdytojas gali raštu prašyti pratęsti informacijos arba ataskaitos pateikimo terminą, nurodydamas priežastis.

101.	Jeigu vietos projekto vykdytojas informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo, arba strategijos vykdytojas ją atmeta 3 kartus, strategijos vykdytojas gali inicijuoti vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą.

XVII. vietos projektų PatikrOS

102.	Strategijos vykdytojas atlieka kiekvieno vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną kartą per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį (vietos projektų patikras, susijusias su įnašo natūra – nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, atlieka strategijos vykdytojas). Jei strategijos vykdytojas bent kartą neatliko vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje, vietos projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė lėšų vietos projektui įgyvendinti suma. Strategijos vykdytojas ir Agentūra penkerius metus nuo vietos projektų vykdymo sutarties pasirašymo dienos turi teisę tikrinti, ar vietos projekto vykdytojas po vietos projekto įgyvendinimo laikosi vietos projektų vykdymo sutartyje numatytų sąlygų. Agentūros atliekamų patikrų vietoje atlikimo tvarka numatyta Programos administravimo taisyklėse.

103.	Vietos projekto patikra vietoje gali būti atliekama bet kuriame vietos projekto paraiškos vertinimo ir (arba) mokėjimo prašymo administravimo etape. Vietos projekto patikros vietoje metu tikrinami pareiškėjo ir (arba) vietos projekto vykdytojo, ir (arba) partnerio (-ių) vietos projekto paraiškoje ir jos prieduose, mokėjimo prašyme (-uose), vietos projektų įgyvendinimo ataskaitoje (-ose) pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei.

104.	Jeigu vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas vietos projektas, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas vietos projektas ir (arba), kaip vykdoma veikla po lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo ir (arba) vietos projekto pabaigos, tai laikoma lėšų vietos projektui įgyvendinti gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimu.

105.	Strategijos vykdytojas gali atlikti planines ir neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose:

105.1.	planines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas turi atlikti pagal planą, atsižvelgdami į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto įgyvendinimo sunkumus;

105.2.	neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas privalo atlikti įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

106. Vietos projekto patikra jo įgyvendinimo vietoje neturi trukdyti įgyvendinti vietos projekto. Strategijos vykdytojas gali tikrinti pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo vietos projekto įgyvendinimu.

107. Vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose gali atlikti vienas arba keli strategijos vykdytojo paskirti asmenys ir (arba) Agentūros atstovai.

108. Apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje strategijos vykdytojas (el. paštu, faksu arba registruotu laišku) likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki vietos projekto patikros atlikimo informuoja Agentūrą ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją. Siunčiamame rašte turi būti nurodoma vietos projekto patikros vietoje data, vietos projekto patikrą atliksiančio (-ių) strategijos vykdytojo paskirto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir kontaktiniai duomenys, numatoma vietos projekto patikros vietoje apimtis, pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo atstovai, kurie turėtų dalyvauti vietos projekto patikros atlikimo metu, vietos projekto įgyvendinimo dokumentai, kuriuos vietos projekto vykdytojas privalės pateikti vietos projekto patikrą atliekantiems strategijos vykdytojo paskirtiems asmenims.

109. Jei išankstinis pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali turėti neigiamos įtakos būsimiems vietos projekto patikros vietoje rezultatams, strategijos vykdytojas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo.

110. Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, strategijos paskirtas (-i) asmuo (-enys) pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą (2 priedas).

111. Vietos projekto patikros metu, vietos projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinama:

111.1.	ar vietos projekto paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

111.2.	ar atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias vietos projekto vykdytojas atsiskaitė Agentūrai;

111.3.	ar pareiškėjui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ar kitais dokumentais, saugomais pareiškėjo;

111.4.	ar pareiškėjas įgyvendina informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu, nurodytas šių Taisyklių XXII skyriuje;

111.5.	ar pareiškėjo mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos ir jų patyrimo laikas atitinka specialiosiose taisyklėse išdėstytas nuostatas ir patvirtintą strategiją bei paraišką, taip pat faktiškai atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas;

111.6.	ar nemokamas savanoriškas darbas atliekamas vadovaujantis specialiosiose taisyklėse nustatytais reikalavimais;

111.7.	ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį;

111.8.	ar vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą;

111.9.	ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu, kaip to reikalauja šios Taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

111.10.	ar nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų vietos projekto vykdytojui naudojant vietos projektui įgyvendinti skirtas lėšas;

111.11.	ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutarties specialiųjų sąlygų (jeigu jos yra nustatytos).

112.	Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje strategijos vykdytojo paskirtas asmuo turi parengti vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą (šių Taisyklių 2 priedas). Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitoje pateikiami vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo, prireikus nustatomi privalomi vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų. Tinkamai užpildytą atliktos vietos projekto patikros vietoje ataskaitą strategijos vykdytojas pateikia Agentūrai.

113. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos projekto vykdytojo, strategijos vykdytojas suformuluoja reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus strategijos vykdytojas raštu informuoja vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą vietos projekto vykdytojas strategijos vykdytojui turi atsiskaityti raštu. Strategijos vykdytojas informaciją apie reikalavimų įvykdymą perduoda Agentūrai.

114. Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimų, Agentūrai rekomendavus, strategijos vykdytojas turi teisę sustabdyti mokėjimų vietos projekto vykdytojui procedūras iki bus ištaisyti pažeidimai arba sumažinti lėšų vietos projektui įgyvendinti dydį, arba nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) pareikalauti vietos projekto vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį.

115. Strategijos vykdytojas, atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, privalo pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją, ar partnerį (-ius) supažindinti su vietos projekto patikros vietoje ataskaita ir paprašyti, kad pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas, ir (ar) partneris (-iai) pasirašytų, kad susipažino. Vietos projekto vykdytojas, pasirašydamas vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir (arba) išreikšti nesutikimą.

116. Jei strategijos vykdytojas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, jie nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, informuoja Agentūrą. Agentūra per 3 darbo dienas apie tai informuoja Ministeriją, teisėsaugos institucijas. Jeigu įtarimai kyla vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o vietos projekto paraiška atiduodama tirti specialiosioms tarnyboms, vietos projekto paraiškos vertinimas atidedamas iki specialiųjų tarnybų išvadų ar pozicijos pateikimo.

XVIII. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS TAIKOMOS SANKCIJOS

117. Vietos projekto vykdytojui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant lėšų gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant vietos projekto paraiškoje numatytų reikalavimų, pažeidžiant vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas, numatomi trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimas ir (arba) paramos susigrąžinimas.

118.	Lėšų vietos projektui įgyvendinti sumažinimas taikomas:

118.1.	pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, lėšų vietos projektui įgyvendinti suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytos datos. Ši sankcija netaikoma, kai mokėjimo prašymas pateikiamas pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

118.2.	jeigu Agentūra, išnagrinėjusi vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymą, nustato, kad vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašyme prašoma lėšų vietos projektui įgyvendinti suma daugiau kaip 3 proc. viršija vietos projekto vykdytojui mokėtiną sumą, nustatytą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą, mokėtina lėšų vietos projektui įgyvendinti suma mažinama tų abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, kai vietos projekto vykdytojas įrodo, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma;

118.3.	jeigu strategijos vykdytojas arba Agentūra vietos projekto patikros vietoje metu nustato reikalavimų neatitinkančias išlaidas;

118.4. jeigu nevykdomas gautos paramos viešinimas;

118.5. jeigu pažeidžia kitas vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

119. Lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos, kai vietos projekto vykdytojas:

119.1.	nepateikia mokėjimo prašymų vietos projekto vykdymo sutartyje nustatyta tvarka;

119.2.	teikdamas vietos projekto paraišką ir (arba) vykdydamas vietos projekto vykdymo sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės priimant sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti arba tinkamai vietos projekto vykdymo sutarties vykdymo kontrolei;

119.3.	nevykdo vietos projekto vykdymo sutarties sąlygų ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, nustatančių vietos projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;

119.4.	nevykdo vietos projekto vykdymo sutarties sąlygų ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu;

119.5.	 nesudaro sąlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas vietos projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;

119.6.	 pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;

119.7. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos, priešgaisrines, higienos, veterinarijos ir kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;

119.8. yra bankrutuojantis arba likviduojamas vietos projekto įgyvendinimo metu;

119.9. suteikia kitam asmeniui įgaliojimą veiklai vykdyti be strategijos vykdytojo ir Agentūros rašytinio sutikimo;

119.10. be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti vietos projekto per vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje nustatytą terminą;

119.11. pažeidžia kitas vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

120. Paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai vietos projekto vykdytojas:

120.1.	nesuderinęs su strategijos vykdytoju bei Agentūra perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) vietos projekto paraišką;

120.2.	prieštarauja informacijos apie pateiktą vietos projekto paraišką, nurodant pareiškėją, vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos registracijos numerį ir prašomą ir (arba) gautą paramos sumą skelbimui Agentūros ir Strategijos vykdytojo interneto svetainėse;

120.3.	negrąžina Agentūrai klaidingai apskaičiuotų ir pervestų į atsiskaitomąją sąskaitą lėšų vietos projektui įgyvendinti ir (arba) PVM sumos, skirtos pagal šių Taisyklių 32 punktą;

120.4.	nevykdo reguliarios vietos projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų vietos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta vietos projekto paraiškoje;

120.5.	neužtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti yra gautos lėšos, nebūtų finansuojamos iš kitų nacionalinių ir ES fondų;

120.6.	nustojo įgyvendinti vietos projektą, negali pasiekti vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje nustatytų vietos projekto tikslų ir uždavinių;

120.7.	per penkerių metų laikotarpį nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo be rašytinio Strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo pardavė ar kitaip perleido vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis įgytą turtą;

120.8.	įgyvendindamas vietos projektą pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

120.9. pažeidžia kitas vietos projekto vykdymo sutarties sąlygas ir (arba) vietos projekto paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

XIX. PAREIŠKĖJŲ IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

121. Pareiškėjas ir (arba) vietos projektų vykdytojas, nesutinkantis su strategijos vykdytojo priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, turi teisę juos apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius strategijos vykdytojo priimtus sprendimus, veikimą ar neveikimą.

122. Skundams nagrinėti Agentūra gali sudaryti skundų nagrinėjimo komisiją.

123. Pareiškėjas ir (arba) vietos projektų vykdytojas, nesutikdamas su strategijos vykdytojo priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

124. Pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai, nesutinkantys su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su vietos projektų paraiškų, pateiktų pagal priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą). Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti valdymo institucijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus (neveikimą).

125. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią  komisiją. Tokia komisija veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

126. Pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai, nesutikdami su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

XX. vietos ProjektŲ PARAIŠKŲ ir VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO sutarčių pakeitimai

127. Jokie su strategijos vykdytoju bei Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto vietos projekto įgyvendinimo, keičiantys vietos projekto apimtį, vietos projekto išlaidas, lėšų vietos projektui įgyvendinti dalių išdėstymą ir dydį, mokėjimo prašymų pateikimo tvarką, pakeitimai, pratęsiantys vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys vietos projektą ar vietos projekto vykdymo sutartyje ir (arba) vietos projekto paraiškoje ar sprendime skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti nustatytus vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti strategijos vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projekto vykdymo sutartimi ir vietos projektu, o strategijos vykdytojas apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projekto vykdymo sutartimi ir vietos projektu, informuoja Agentūrą. Vietos projekto vykdymo sutartis keičiama strategijos vykdytojo ir (arba) Agentūros iniciatyva (teisės aktų pasikeitimo atveju).

128. Atvejai, kai būtina keisti vietos projekto vykdymo sutartį:

128.1.	jeigu būtina pakeisti (pratęsti) vietos projekto įgyvendinimo terminus;

128.2.	jeigu keičiamos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos ir (arba) investicijų pasiskirstymas tarp lėšų vietos projektui įgyvendinti dalių (vietos projekto įgyvendinimo etapų);

128.3.	jeigu kurios nors vietos projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma skiriasi nuo vietos projekto vykdymo sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų;

128.4.	jeigu nepanaudojus visos skirtos paramos sumos dėl sumažėjusių projekte numatytų išlaidų vertės paramos gavėjas numato daryti tiesiogiai su vykdoma veikla susijusias tinkamas finansuoti išlaidas;

128.5. kitais atvejais dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau nedarančių įtakos pagrindinėms paramos teikimo sąlygoms.

129. Iškilus poreikiui keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, vietos projekto vykdytojas privalo raštu pateikti strategijos vykdytojui prašymą pakeisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį ir kartu su prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius prašymą.

130. Strategijos vykdytojas, gavęs vietos projekto vykdytojo prašymą pakeisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, įvertina jį vadovaudamasis Programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

131. Strategijos vykdytojas prašymą keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį gali:

131.1. patenkinti;

131.2. patenkinti iš dalies arba su tam tikromis sąlygomis;

131.3. atmesti.

132. Priimdamas sprendimą dėl vietos projekto vykdytojo prašymo keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, strategijos vykdytojas įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą nebus pažeistos VPS administravimo taisyklės, ar vietos projektas efektyviau prisidės prie vietos projekte bei strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo. Priimant sprendimą dėl vietos projekto vykdytojo prašymo keisti vietos projektą ir (arba) vietos projekto vykdymo sutartį, strategijos vykdytojas taip pat atsižvelgia į aplinkybes, kurių vietos projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas vietos projekto paraišką ir (arba) kurios nepriklauso nuo vietos projekto vykdytojo. Jeigu strategijos vykdytojas nustato, kad dėl vietos projekto pakeitimo vietos projekto vykdytojas negalės pasiekti vietos projekte nustatytų tikslų ir tolesnis vietos projekto įgyvendinimas būtų neefektyvus, strategijos vykdytojas teikia Agentūrai svarstyti klausimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti nutraukimo ir (arba) jau išmokėtų lėšų grąžinimo.

133. Tuo atveju, jei keičiama vietos projekto vykdymo sutartis, strategijos vykdytojas parengia ir nustatyta tvarka suderina su vietos projekto vykdytoju ir Agentūra vietos projekto vykdymo sutarties pakeitimą.

XXI. VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

134. Visi su vietos projektų įgyvendinimu susiję dokumentai vietos projekto vykdytojo turi būti saugomi mažiausiai 10 metų nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo datos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir Programos administravimo taisyklių nuostatomis.

135. Vietos projekto vykdytojas ir partneris (-iai) privalo užtikrinti su vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Strategijos vykdytojo, Agentūros, Ministerijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Europos audito rūmų įgaliotiems atstovams.

136. Vietos projekto vykdytojas privalo saugoti:

136.1.	vietos projekto, vietos projekto paraiškos ir jos priedų kopijas, jų keitimo dokumentų kopijas;

136.2.	vietos projekto vykdymo sutarties ir visų jos pakeitimų originalus;

136.3.	vietos projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas, kitus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus;

136.4.	vietos projekto vykdytojo išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentų originalus ir mokėjimo prašymų kopijas;

136.5.	susirašinėjimo su strategijos vykdytoju ir Agentūra dokumentus;

136.6.	viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentus (originalus ir (arba) kopijas);

136.7.	įgyvendintų informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, įrodančius dokumentus;

136.8.	kitus su vietos projekto paraiška ir vietos projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

137. Vietos projekto vykdytojas privalo sudaryti vietos projekto paraiškos bylą, kurioje saugomi visi šių Taisyklių 136 punkte nurodyti dokumentai arba jų kopijos.

#### XXII. VIETOS PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

138.	Lėšas vietos projektui įgyvendinti gavęs vietos projekto vykdytojas privalo imtis informavimo ir viešinimo priemonių, vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868).

XXIII. INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

139. Pareiškėjams privalo būti užtikrinta nevaržoma galimybė raštu ir žodžiu pateikti strategijos vykdytojui klausimus dėl dalyvavimo įgyvendinant strategiją tvarkos ir sąlygų; dėl lėšų strategiją atitinkantiems vietos projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų; dėl vietos projekto paraiškos, mokėjimo prašymo pildymo ir pan. Strategijos vykdytojas konsultuoja pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ir el. paštu nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės vietos projektų paraiškų pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pateikimo dienos. Strategijos vykdytojas konsultuoja vietos projektų vykdytojus vietos projektų įgyvendinimo klausimais visą vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį.

140. Pareiškėjai gali teirautis informacijos ir paaiškinimų šių strategijos vykdytojo paskirtų konsultuojančių asmenų nurodytais būdais:

140.1.	Jurgitos Makūnaitės, telefonu 8-345-42275, el. paštu sakiuvvg@gmail.com;

140.2.	Ilmos Žukauskienės, telefonu 8-345-42275, el. paštu sakiuvvg@gmail.com;

140.3.	Alinos Baltrušaitienės, telefonu 8-345-42275, el. paštu sakiuvvg@gmail.com;

140.4.	žodžiu adresu Gimnazijos g. 1, Šakiai.

_________________________

# Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“

# 1 priedas

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

__________________________________________________

(vietos projekto vykdytojo pavadinimas)

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(Informacijos apie vietos projekto įgyvendinimą ataskaita/galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita)

(pabraukite teikiamos ataskaitos tipą priklausomai nuo to, kokią ataskaitą teikiate)

__________Nr._________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

- Ataskaita turėjo būti pateikta iki: 20__/__/__

- Informacija apie vietos projektą

| Vietos projekto pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Vietos projekto registravimo kodas |  |
| Vietos projekto vykdytojo pavadinimas |  |
| Vietos projekto vykdymo sutarties numeris |  |
| Vietos plėtros strategijos, pagal kurią įgyvendinamas vietos projektas, pavadinimas | Šakių krašto integruota vietos plėtros strategija „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ |
| Vietos plėtros strategijos prioritetas ir priemonė, pagal kurią įgyvendinamas vietos projektas (tinkamas laukas pažymimas ženklu „X“) | 1 prioritetas. Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra. Priemonė: Kaimų atnaujinimas ir plėtra; 1.2. Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas. |  |
|  | 2 prioritetas. Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimas. Priemonės: 2.1. Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas; 2.2. Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas. |  |
| Vietos projekto vykdytojo teisinė forma |  |
| Adresas, tel., faks., el. paštas |  |
| Vietos projekto vykdytojo sąskaitos Nr. | banko pavadinimas |  |
|  | banko kodas |  |
|  | sąskaitos numeris |  |
| Vietos projekto vadovas | vardas, pavardė |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Vietos projekto finansininkas | vardas, pavardė |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Asmuo, atsakingas už vietos projekto priežiūrą | vardas, pavardė |  |
|  | telefonas, faksas |  |
|  | el. paštas |  |
| Atsiskaitymo laikotarpis (ataskaita pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t.y. kaupiamuoju būdu) | nuo ___________ iki ______________ |
| Faktinis vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis (pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios kaupiamuoju būdu iki kalendorinių metų pabaigos likus 30 kalendorinių dienų ) | nuo ___________ iki ______________ |
| Bendra vietos projekto vertė (planuota) |  |
| Bendra vietos projekto vertė (faktinė) |  |
| Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma |  |
| Bendra netinkamų finansuoti paramos lėšomis PVM išlaidų suma |  |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos |  |
| Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti paramos lėšomis PVM išlaidos |  |

- Vietos projekto įgyvendinimo santrauka

Vietos projekto tikslas ir uždaviniai Tikslinė grupė (jei taikoma) Vietos projekto įgyvendinimo eigos santrauka

- Pasiekti rezultatai

|  | Rodikliai | Matavimo vnt. | Planuota | Pasiekta | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vietos projekto rezultatų rodikliai |  |  |  |  |
| 1. | (turi sutapti su rodikliais, pateiktais paraiškoje) |  | (perkeliami paraiškoje nurodyti duomenys) |  | (priklausomai nuo rodiklio trumpai ir aiškiai nurodoma kas, kur, kada vyko, kas dalyvavo, kas ir kur konkrečiai padaryta ir (ar) pasiekta) |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |

Išvados dėl vietos projekto rezultatų

Pildo vietos projekto vykdytojas

5. Sukurtos darbo vietos

| 1. | Vyrams | (nurodomas skaičius ir kiek asmenų pagal ką dirba) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Moterims | (nurodomas skaičius ir kiek asmenų pagal ką dirba) |
| 3. | Iš jų jaunimui | (nurodomas skaičius ir kiek asmenų pagal ką dirba) |
|  | Iš viso: | (Suma=1+2) |

6. Įgyvendintos vietos projekto veiklos sritys

|  | Veiklos pavadinimas | Planuotas įgyvendinimo laikas (mėn.) | Faktinis įgyvendinimo laikas (mėn.) | Komentarai (ypatingas dėmesys turi būti skirtas veiklų, kurių nepavyko įgyvendinti planuotu laiku, aprašymui) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |

Išvados dėl vietos projekto veiklos įgyvendinimo

Pildo vietos projekto vykdytojas

7. Vietos projekto finansavimas ir patirtos išlaidos

7.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos:

| Eil. Nr. | Išlaidų kategorija | Planuota lėšų suma, Lt | Faktinės išlaidos, patirtos iki ataskaitos pateikimo datos, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |

Išvados dėl vietos projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

Pildo vietos projekto vykdytojas

7.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

| Nr. | Finansavimo šaltinis | Planuota, Lt | Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą, Lt | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų: |  |  |  |
| 1.1. | paramos lėšos |  |  |  |
| 1.2. | įnašas natūra |  |  |  |
| 1.2.1. | nekilnojamas turtas |  |  |  |
| 1.2.2. | nemokamas savanoriškas darbas |  |  |  |
| 1.3. | vietos projekto vykdytojo nuosavos lėšos |  |  |  |
| 1.4. | vietos projekto partnerio (-ių) nuosavos lėšos |  |  |  |
| 1.5. | nacionalinės lėšos |  |  |  |
| 1.5.1. | valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |
| 1.5.2. | savivaldybių disponuojamos lėšos |  |  |  |
| 1.5.3. | kiti valstybės lėšų šaltiniai |  |  |  |
| 1.6. | skolintos lėšos |  |  |  |
| 1.7. | vietos projekto pajamos |  |  |  |

8. Vietos projekto valdymas

Vietos projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas Vietos projekto priežiūros užtikrinimo aprašymas

Išvados dėl pasirinktos vietos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

Pildo vietos projekto vykdytojas

9. Vietos projekto įgyvendinimo metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės

| Eil. Nr. | Problema | Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Finansinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |
|  | Teisinės: |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n... |  |  |  |

10. Informacija apie atliktas patikras vietos projekto įgyvendinimo vietoje

| Patikros data | Nustatyti pažeidimai ir neatitiktys | Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitiktims pašalinti |
| --- | --- | --- |

11. Informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą

| Nemokamas savanoriškas darbas (įvardijamas darbų pobūdis) | Nemokamo savanoriško darbo atlikimo eiga | Nemokamo savanoriško darbo atlikimo data (nuo /iki) ir valandų skaičius |
| --- | --- | --- |

12. Informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones

| Informavimo ir viešinimo priemonė | Įgyvendinimas |
| --- | --- |
| (priemonės turi sutapti su paraiškų XI arba XII skyriuose nurodytomis priemonėmis) |  |

13. Vietos projekto tęstinumas (pildyti teikiant galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą)

Ar pasiektas tęstinis rezultatas Kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti vietos projekto rezultatą Kas bus atsakingas už tęstinę veiklą po vietos projekto pabaigos Kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida

14. Ataskaitos priedai

| Eil. Nr. | Priedo pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| n... |  |  |

15. Už ataskaitos parengimą atsakingo asmens išvados ir pastabos

_________________________________                       __________            _________________

(vietos projekto vykdytojo vadovo

arba jo įgalioto asmens  pareigų pavadinimas)       		          (parašas)                       (vardas ir pavardė) _________________________________                      ___________           _________________

(vietos projekto vadovo pareigų pavadinimas)                          	          (parašas)                        (vardas ir pavardė)

_________________________

# Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“

# 2 priedas

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

MARIJAMPOLĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

20   m.                  d. Nr. _________

1. Duomenys apie vietos projektą, pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją/ vietos projekto partnerį:

| 1.1. | Vietos projekto bylos numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio pavadinimas |  |
| 1.3. | Pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio juridinio asmens kodas |  |
| 1.4. | Pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio registracijos adresas |  |
| 1.5. | Vietos projekto pavadinimas ir Strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas vietos projektas, pavadinimas |  |
| 1.6. | Vietos projekto įgyvendinimo vieta |  |

2. Duomenys apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje:

| 2.1. | Vietos projekto patikros vietoje rūšis (ženklu „X“ žymimas teisingas atsakymas) | Planinė Neplaninė |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Patikros vietoje atlikimo data, laikas | Patikra pradėta: 20 m. ___________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. | Patikra baigta: 20 m. ___________ ____d. __/__/ val. __/__/ min. |
| 2.3. | Vietos projekto patikros vietoje atlikimo vieta (nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra) |  |
| 2.4. | Patikrą vietoje atliko (nurodomas vardas, pavardė, pareigos) |  |
| 2.5. | Patikroje vietoje dalyvavo (nurodomas vardas, pavardė, pareigos) |  |
| 2.6. | Apie patikrą vietoje buvo informuota (ženklu „X“ žymimas teisingas atsakymas) | Taip Ne |
| 2.7. | Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (d.) |  |

3. Tikrinimo elementai:

(Pildoma atsakant į žemiau pateiktus klausimus „Taip“, „Ne“ ar „N/a“ (netaikoma) – „X“ pažymint lauką ties tinkamu atsakymu. Privaloma atsakyti į visus žemiau pateiktus klausimus)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar faktiškai atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, kurios nurodytos projekto paraiškoje/ mokėjimo prašyme/ įgyvendinimo ataskaitoje? |  | Taip Ne N/a |  |
| 2. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktų nustatyta tvarka? |  | Taip Ne N/a |  |
| 3. | Ar informacija apie patirtas per ataskaitinį laikotarpį išlaidas ir jas patvirtinančius ir įrodančius dokumentus nurodyta teisingai ir ar pareiškėjui/ vietos projekto vykdytojui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ar kitais dokumentais, saugomais vietos projekto vykdytojo? |  | Taip Ne N/a |  |
| 4. | Ar vietos projekto vykdytojas įgyvendina numatytas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu? |  | Taip Ne N/a |  |
| 5. | Ar įsigyti pirkiniai yra paženklinti? (šis reikalavimas taikomas pagal ES saugos reikalavimus kai kuriems įrenginiams, mechanizmams) |  | Taip Ne N/a |  |
| 6. | Ar vietos projekto vykdytojas įsigijo konkurso/normatyvinių įkainių/apklausos metu pasirinktas prekes/paslaugas/darbus? |  | Taip Ne N/a |  |
| 7. | Ar įsigyti įrenginiai/technika nauji? |  | Taip Ne N/a |  |
| 8. | Ar nemokamas savanoriškas darbas atliekamas vadovaujantis specialiosiose taisyklėse nustatytais reikalavimais? |  | Taip Ne N/a |  |
| 9. | Ar nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį? |  | Taip Ne N/a |  |
| 10. | Ar vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą? |  | Taip Ne N/a |  |
| 11. | Ar projekto vykdytojui ir partneriui (jei taikoma) yra žinomas dokumentų, susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, saugojimo laikas? |  | Taip Ne N/a |  |
| 12. | Ar vietos projekto vykdytojas ir partneris (jei taikoma) laikosi vietos projekto vykdymo sutarties specialiųjų sąlygų (jeigu jos yra nustatytos)? |  | Taip Ne N/a |  |
| 13. | Ar vietos projekto vykdytojas ar partneris (jei taikoma) apdraudė turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant vietos projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu? |  | Taip Ne N/a |  |
| 14. | Ar vietos projekto vykdytojas/ vietos projekto partneris yra PVM mokėtojas? |  | Taip Ne N/a |  |
| 15. | Ar nepasikeitė vietos projekto įgyvendinimo vieta? |  | Taip Ne N/a |  |
| 16. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė? |  | Taip Ne N/a |  |
| 17. | Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma? |  | Taip Ne N/a |  |
| 18. | Ar dokumentuose, patvirtinančiuose įrangos/nekilnojamo turto, į kurią/kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, valdymo faktą pateikta informacija atitinka tikrovę? |  | Taip Ne N/a |  |

4. Išlaidos, patirtos per atsiskaitymo laikotarpį:

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Išlaidas pateisinan-tys dokumentai (nurodomas dokumento pavadini-mas, numeris, data) | Išlaidas įrodantys dokumentai (nurodomas dokumento pavadini-mas, numeris, data) | Suma be PVM, Lt | PVM, Lt | Bendra investi-cijos suma, Lt | Doku-mentai pateikti („X“ pažymimas laukas ties tinkamu atsakymu) | Investicija įvykdyta („X“ pažymimas laukas ties tinkamu atsakymu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Taip | Ne | Taip | Ne |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Nemokamo savanoriško darbo tikrinimo duomenys:

(Pildoma atsakant į žemiau pateiktus klausimus „Taip“, „Ne“ ar „N/a“ (netaikoma) – „X“ pažymint lauką ties tinkamu atsakymu. Privaloma atsakyti į visus žemiau pateiktus klausimus)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi įgyvendinant ne pelno projektą? |  | Taip Ne N/a |  |
| 2. | Ar nemokami savanoriški darbai yra tinkamas įnašas natūra? (tikrinama vadovaujantis specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams ir patvirtinta vietos projekto paraiška) |  | Taip Ne N/a |  |
| 3. | Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi numatytoje (-se) vietoje (-se)? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/a |  |
| 4. | Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi numatytu laiku? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/a |  |
| 5. | Ar nemokamus savanoriškus darbus atlieka numatytas fizinis asmuo/fiziniai asmenys? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami) |  | Taip Ne N/a |  |
| 6. | Ar atliekami tie nemokami savanoriški darbai, kuriuos buvo numatęs pareiškėjas? (tikrinama vadovaujantis vietos projekto vykdytojo Strategijos vykdytojui pateikta raštiška informacija, kokie darbai ir kada bus atliekami, ir vietos projekto paraiškoje / bendradarbiavimo sutartyje nurodyta informacija apie numatytus atlikti nemokamus savanoriškus darbus) |  | Taip Ne N/a |  |
| 7. | Ar nemokamus savanoriškus darbus atlieka asmuo (-enys) laisvu metu nuo pagrindinio darbo? |  | Taip Ne N/a |  |

6. Neplaninės vietos projekto patikros vietoje tikrinami duomenys:

(Pildoma atsakant į žemiau pateiktus klausimus „Taip“, „Ne“ ar „N/a“ (netaikoma) – „X“ pažymint lauką ties tinkamu atsakymu. Privaloma atsakyti į visus žemiau pateiktus klausimus)

| Eil. Nr. | Klausimas (į kurį reikia atsakyti vietos projekto patikros vietoje metu (dėl ko kilo įtarimas, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pateikta informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti) | Atsakymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Taip Ne N/a |  |
| 2. |  |  | Taip Ne N/a |  |
| 3. |  |  | Taip Ne N/a |  |
| n... |  |  |  |  |

7. Pastabos ir paaiškinimai:

8. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje išvados:

9. Rekomendacijos dėl tolesnio vietos projekto įgyvendinimo:

10. Rekomenduojami vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai:

11. Pateikti papildomi dokumentai

(jei pateikti papildomi dokumentai, laukas pažymimas ženklu „X“)

11.1. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius  /__/__/__/__/

12. Vietos projekto patikros vietoje ataskaitos lapų skaičius (su priedais): ____________

Vietos projekto patikros vietoje ataskaitą surašė:

(pareigos)                                         (parašas)                                (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikrą vietoje atliko:

(pareigos)                                        (parašas)                                  (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje atlikimo data: /__/__/__/__/  /__/__/  /__/__/

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

Pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas

(jo įgaliotas asmuo)

(pareigos)                                        (parašas)                                  (vardas, pavardė)

Su patikros vietoje rezultatais sutinku/nesutinku:

(teisingas laukas pažymimas ženklu „X“)

Taip  Ne

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

Vietos projekto partneris

(jei toks yra)

(pareigos)                                        (parašas)                                  (vardas, pavardė)

Su patikros vietoje rezultatais sutinku/nesutinku:

(teisingas laukas pažymimas ženklu „X“)

Taip  Ne

Vieta paaiškinimams ir (arba) priežasčių nurodymui, kodėl nesutinkama su patikros vietoje rezultatais, jei atsakymas pažymėtas „Ne“

Ataskaitą peržiūrėjo:

(pareigos)                                         (parašas)                                (vardas, pavardė)

Patikros vietoje rezultatų peržiūrėjimo data: /__/__/__/__/  /__/__/  /__/__/

___________________________